## WP Schedule 10 FERC CWIP
(Install work only; excludes allocated corp OH such as P and B, A and G) | [16 empty] | (Install work only; excludes allocated corp OH such as P and B, A and G)
Project | Description | Operating Date | TOTAL Jan 2022 - Dec 2023 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | Total 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Total 2023
TRTP Segments 4-11
6439 | Segment 8
800218645 | I: TRTP 8-8: Mira Loma-Vincent: Construct new 33 miles 500kV T/L between Mesa and Mira Loma (Section of Mira Loma and Vincent). | 2015-03-27 | 2.162 | 0.426 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Segment 8 |  |  | 2.162 | 0.426 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7553 | TRTP Segment 8A (TRTP 500kV Underground)
801025887 | Acquire easements for CHUG - TRTP-Segment 8 | 2016-01-15 | 9.101 | 0 | 6.883 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801479004 | TRTP-Segment 8A CHUG: Land/ Easements Acquisition/ Condemnation | 2022-06-30 | 0.251 | 0 | 0.275 | -0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total TRTP Segment 8A |  |  | 9.352 | 0 | 7.158 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6442 | Segment 11
800217339 | I: TRTP 11-1: Mesa-Vincent #1 500kV: Construct 18.6 miles Mesa-Vincent #1 500kV T/L. Construct approx. 18 miles of new single-circuit 500kV T/L from Vincent SS to the Gould SS area. | 2015-03-06 | 2.162 | 0.426 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Segment 11 |  |  | 2.162 | 0.426 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total TRTP Segments 4-11 |  |  | 13.676 | 0.852 | 7.158 | 5.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8169 | Colorado River Substation Expansion
902519003 | Colorado River Sub - Install SPS | 2021-11-04 | 1050 | 480.211 | 174.463 | 197.056 | 185 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total CRS Expansion |  |  | 1050 | 480.211 | 174.463 | 197.056 | 185 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6902 | Calcite Substation (formerly Jasper; part of South of Kramer)
900295954 | Calcite: LGIA Engineer and construct a new interconnection facility | 2024-03-11 | 16068 | 25.198 | 18.344 | 21.613 | 78.5 | 80 | 80 | 80 | 81.656 | 100 | 100 | 159.887 | 162.802 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080 | 15080
Total Calcite Substation |  |  | 16068 | 25.198 | 18.344 | 21.613 | 78.5 | 80 | 80 | 80 | 81.656 | 100 | 100 | 159.887 | 162.802 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080 | 15080
6420 | West of Devers Upgrade Project
901453922 | Devers Sub: Install 220kV CBs & DSs | 2021-05-19 | 600 | 51.302 | 127.84 | 336.291 | 21.141 | 21.141 | 42.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901460764 | Rebuild Devers-El Casco & El Casco-San Bernardino 220kV | 2021-05-19 | 5390.422 | 223.885 | 335.587 | 150.765 | 300 | 300 | 175.216 | 175.216 | 175.216 | 188 | 150 | 125 | 217.496 | 2516.381 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 124.041 | 2874.041
901453926 | Vista Sub: Install Disconnects | 2020-02-21 | 12.779 | 2.052 | 8.333 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802120834 | Condemnation | 2022-12-31 | 6500 | 4.036 | 111.897 | 61.585 | 22.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6500
Total West of Devers |  |  | 12503.201 | 281.275 | 583.657 | 551.035 | 343.623 | 321.141 | 217.501 | 175.216 | 175.216 | 6488 | 150 | 125 | 217.496 | 9629.16 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 124.041 | 2874.041
6092 | Alberhill System
800063633 | Licensing Phase - Site Selection, PEA/Application Preparation, Environmental Surveys and CPUC Licensing Review. | 2026-01-07 | 1938.4977 | -110.2784 | 107.3404 | 84.997 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 67.3251 | 69.8665 | 69.8665 | 69.8665 | 227.5942 | 838.0977 | -104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 157.2 | 1100.4
Total Alberhill |  |  | 1938.4977 | -110.2784 | 107.3404 | 84.997 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 67.3251 | 69.8665 | 69.8665 | 69.8665 | 227.5942 | 838.0977 | -104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 157.2 | 1100.4
7546 | Eldorado-Lugo-Mohave Upgrade
801648460 | ELMSC Real Properties Acquisition | 2022-09-01 | 254 | 16.525 | 4.232 | 6.173 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 33 | 24.07 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901056467 | Eldorado Sub: Upgrade Terminal Equipment | 2023-06-01 | 6778 | 160.346 | 229.401 | 95.398 | 446 | 617 | 192 | 196 | 195 | 195 | 195 | 269 | 931.855 | 3722 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 100 | 100 | 50 | 6 | 3056
901056468 | Lugo Sub: Upgrade Terminal Equipment and | 2023-06-01 | 5713 | 229.289 | 781.021 | 635.347 | 406 | 466 | 277 | 53 | 53 | 53 | 53 | 162.84 | 336.503 | 3506 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 150 | 100 | 57 | 2207
901490550 | Mohave Sub:Install CBs, Disc.&series cap | 2022-06-01 | 6967 | -274.523 | 1030.493 | 484.495 | 612 | 570 | 793 | 366 | 77 | 66 | 88 | 120 | 680.535 | 4613 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 54 | 2354
901624163 | Mid-Line Cap: Install Series Capacitors on Eldorado-Lugo T/L | 2023-06-01 | 7909 | -1196.915 | 2245.036 | 94.675 | 344 | 630 | 719 | 341 | 242 | 474 | 155 | 167 | 1113.204 | 5328 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 76 | 55 | 2581
901826564 | Inst Eldo-Lug-Mhve Series Caps at Ludlow | 2022-06-01 | 7165 | -860.127 | 2341.448 | 135.812 | 288 | 269 | 599 | 367 | 397 | 148 | 146 | 528 | 1010.867 | 5370 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 200 | 50 | 50 | 45 | 1795
901904770 | Eldorado-Mohave T/L: Instal OPGW, splice | 2021-12-01 | 2104 | 14.635 | 213.337 | 50.26 | 64 | 64 | 53 | 53 | 479 | 187 | 186 | 31 | 163.768 | 1559 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 545
901904772 | Lugo-Mohave T/L(CA): Instal OPGW, splice | 2022-06-01 | 5696 | -76.109 | 824.952 | 1001.303 | 147 | 153 | -100 | 849 | 211 | 557 | 110 | 131 | 1359.854 | 5168 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 8 | 528
901904773 | Lugo-Mohave T/L(NV): Instal OPGW, splice | 2022-06-01 | 1035 | 11.927 | 31.374 | 41.947 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 15 | 702.752 | 954 | 10 | 10 | 20 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81
901904774 | Eldorado-Lugo T/L(CA): Clear infractions | 2023-06-01 | 2848 | 8.253 | 114.443 | 37.682 | 97 | 102 | 241 | 109 | 425 | 141 | 91 | 157.9 | 1150.722 | 2675 | 10 | 10 | 50 | 50 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 173
Total Eldorado-Lugo-Mohave |  |  | 46469 | -1966.699 | 7815.737 | 2583.092 | 2439 | 2907 | 2809 | 2369 | 2114 | 1856 | 1134 | 1614.74 | 7474.13 | 33149 | 730 | 930 | 1080 | 1220 | 1382 | 1904 | 1944 | 1634 | 1156 | 606 | 480 | 254 | 13320
7555 | Mesa Substation
900959223 | Build new Mesa 230/66/16 kV substation. Install an L90 relay, since an L90 relay is being added at Walnut Substation. | 2019-12-31 | 1.5516 | 0.46376 | 0.25116 | 0.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005074 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901197441 | Mesa Area Phase2: Relocate various lines | 2020-06-24 | 1.279 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902124234 | Mesa-Mira Loma: Inst | 2022-06-06 | 52.508 | 3.883 | 48.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 52.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902124235 | Mesa-Vincent 500kV: Install 1600 ckt ft of conductor | 2023-08-11 | 904.253 | 45.71 | 111.818 | 127.286 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 442.464 | 0 | 0 | 0 | 22.975 | 904.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902178838 | Mesa: Upgrade to a 500/230/66/16kV sub | 2022-12-30 | 31758.402 | 5321.557 | 1831.383 | 2203.228 | 3987.608 | 3282.37 | 3334.245 | 3605.101 | 2647.299 | 1566.502 | 604.496 | 604.496 | 1978.853 | 30967.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.264 | 791.264
902472308 | Mira Loma Subs | 2022-07-07 | 47.812 | 9.079 | 29.819 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902472309 | Vincent Subs | 2022-05-31 | 26.536 | 5.169 | 9.012 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.811 | 26.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Mesa |  |  | 32792.3416 | 5385.8618 | 2030.9092 | 2344.0872 | 4026.108 | 3320.87 | 3372.745 | 3643.601 | 3089.763 | 1566.502 | 604.496 | 604.496 | 2011.6385 | 32001.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.264 | 791.264
5450 | Riverside Transmission Reliability Project
801979678 | RTRP-Real Property | 2022-12-31 | 46843.4626 | 1.4675 | 16.1408 | 44.5124 | 131.9679 | 134.4654 | 5068.0269 | 5025.4695 | 10006.983 | 10006.983 | 5511.483 | 4884.9801 | 6010.983 | 46843.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901487150 | Vista Sub: Upgrade the line protection on the existing | 2024-01-26 | 199.884 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 58.657 | 58.657 | 66.628 | 199.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901487151 | Mira Loma Sub: Upgrade line protection on the existing | 2024-10-15 | 131.125 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 37.927 | 37.927 | 43.709 | 131.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902220349 | Mira Loma-Vista No. 1 220kV T/L UG: Engineer and construct approximately 2 miles of new 220kV underground double circuit line. | 2023-03-28 | 161512.17 | 224.431 | 257.962 | 249.35 | 310 | 941.565 | 1500 | 1500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4402.022 | 29385.33 | 5010.57 | 5010.57 | 5010.57 | 5010.57 | 5010.57 | 5010.57 | 5010.57 | 5010.57 | 5010.57 | 31010.57 | 31010.57 | 25010.57 | 132126.84
903112093 | MIRA LOMA-VISTA NO.1 Subtation | 2025-04-14 | 23779.153 | 49.796 | 40.823 | 28.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.583 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.631 | 1971.629 | 23659.57
903112254 | WILDLIFE -Sub SCE -CAISO Controlled facilities | 2026-04-20 | 86.334 | 0.389 | 1.034 | -0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 84.96
Total Riverside Transmission Reliability Project |  |  | 232552.1286 | 276.0835 | 315.9598 | 322.7774 | 446.5519 | 1080.6144 | 6572.6109 | 6530.0535 | 15011.567 | 15011.567 | 10608.067 | 9981.5641 | 10523.342 | 76680.7586 | 6989.281 | 6989.281 | 6989.281 | 6989.281 | 6989.281 | 6989.281 | 6989.281 | 6989.281 | 6989.281 | 32989.281 | 32989.281 | 26989.279 | 155871.37
Grand Total for Non-TRTP |  |  | 343373.1689 | 4371.6519 | 11046.4104 | 6104.6576 | 7581.6629 | 7785.7754 | 13114.7369 | 12860.7505 | 20539.5271 | 25091.9355 | 12666.4295 | 12555.5536 | 20617.0027 | 154336.0939 | 7864.481 | 8274.081 | 8424.081 | 8564.081 | 8726.081 | 9248.081 | 9288.081 | 8978.081 | 8500.081 | 33950.081 | 33824.081 | 43395.784 | 189037.075
Grand Total |  |  | 343386.8449 | 4372.5039 | 11053.5684 | 6110.3236 | 7581.6629 | 7785.7754 | 13114.7369 | 12860.7505 | 20539.5271 | 25091.9355 | 12666.4295 | 12555.5536 | 20617.0027 | 154349.7699 | 7864.481 | 8274.081 | 8424.081 | 8564.081 | 8726.081 | 9248.081 | 9288.081 | 8978.081 | 8500.081 | 33950.081 | 33824.081 | 43395.784 | 189037.075