## FERC CWIP Capex (Jan'12-Sep'13)
Project PIN/SAP W.O. | Description | TOTAL Jan 12 - Sept 13 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-12 | Total 2012 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | Total Jan - Sept 2013 | Operating Date
4847 | DCR Project
800062522 | DCR: Preliminary Engineering, Licensing | 3903.2543 | 26.985 | 59.4268 | 48.763 | 160.658 | 255.268 | 243.6645 | 243.6645 | 266.8706 | 220.4583 | 255.2675 | 164.2281 | 458 | 2403.2543 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1500 | 2013-09-01
800062494 | Devers - Colorado River #2 500KV T/L: Build 110 mile single circuit 500kV T/L with 2B-2156 ACSR conductor, including OPGW, paralleling the existing Devers - Palo Verde #1 500kV T/L terminating at Colorado River Substation. | 250150.2234 | 4495.762 | 3615.877 | 11101.691 | 4361.6314 | 16941.5399 | 7138.4271 | 7211.3209 | 22896.1339 | 22377.856 | 22145.6054 | 19872.2052 | 20750.2092 | 162908.2589 | 17650.5787 | 12875.7679 | 12150.3865 | 10386.8088 | 9731.7793 | 7647.0659 | 6867.6162 | 4830.0185 | 5101.9426 | 87241.9645 | 2013-09-01
800062527 | Devers - Valley #2 500kV T/L: Build a new 42 mile single circuit 500kV T/L, including OPGW, with 2B-2156 KCMIL ACSR conductor, paralleling the existing Devers - Valley 500kV line. | 170517.7967 | 3948.358 | 3328.419 | 7516.982 | 2884.5933 | 7591.2943 | 6470.2431 | 3730.1949 | 15466.9777 | 15058.5187 | 14151.9104 | 12772.2975 | 12775.5444 | 105695.3332 | 12915.922 | 9442.9649 | 8841.2818 | 7563.6613 | 7124.9195 | 5750.0114 | 5348.8351 | 3621.9693 | 4212.898 | 64822.4634 | 2013-09-01
800062846 | I: DCR: Devers: Replace Circuit Breakers | 3493.241 | 37.683 | 5.012 | 20.946 | 252 | 264 | 252 | 252 | 276 | 228 | 264 | 228 | 228 | 2307.641 | 137.28 | 118.56 | 131.04 | 137.28 | 137.28 | 124.8 | 137.28 | 137.28 | 124.8 | 1185.6 | 2013-09-01
800062850 | Devers Substation: Extend 500kV BUS two positions. | 20226.32 | 672.343 | 2108.639 | 618 | 279 | 1659 | 67 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1083 | 1727 | 12845.982 | 2145.4991 | 1011.2796 | 513.7326 | 509.6165 | 645.681 | 774.6222 | 848.0536 | 593.3023 | 338.551 | 7380.338 | 2013-09-01
800062855 | I: DCR: Devers: Install Line Pos for Devers-Valley #2 500kV T/L. | -43.613 | 2012-02-29: -43.613 | -43.613 | [9 empty] | 0 | 2013-09-01
800062856 | I: DCR: Devers: Install 2 500kV Shunt Capacitors | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2013-09-01
800062902 | Valley Substation: Equip line position 8X with two 4000A, 63kA, 500kV circuit breakers and other associated equipment to terminate the new Devers - Valley #2 500kV T/L. | 9684.6825 | 19.846 | 85.138 | 840.458 | 355 | 135 | 647 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 1139 | 3563.442 | 938.0788 | 837.2014 | 982.2171 | 773.7779 | 866.1111 | 775.7519 | 451.7324 | 316.0341 | 180.3358 | 6121.2405 | 2013-09-01
800063033 | Devers-Colorado River 500KV SERIES CAP (CA): Install an additional 500KV SERIES CAPACITOR BANK for the new Devers - Colorado River No.2 500KV Transmission Line. | 33532.1478 | 148.711 | 174.173 | 75 | 3279 | 2953 | 597 | 175 | 1346 | 1977 | 3328 | 175 | 1009 | 15236.884 | 3610.9964 | 3036.569 | 2521.5188 | 2262.2586 | 2079.6822 | 1583.8653 | 1593.944 | 1122.4162 | 484.0133 | 18295.2638 | 2013-09-01
800403645 | Colorado River Switchyard: Construct a new 6 position 500kV switchyard. | 101553.2479 | 2527.858 | 5082.076 | 10934.305 | 6470 | 6362 | 9361 | 6357 | 5318 | 5248 | 2248 | 2248 | 2646 | 64802.239 | 6254.5203 | 5043.8132 | 4589.8932 | 4178.1016 | 4443.6844 | 4223.8633 | 4011.0248 | 2600.9915 | 1405.1165 | 36751.0089 | 2013-09-01
800418261 | Development of the Material Yards and helicopter assembly yards. | 19728.4082 | 172.621 | 648.473 | 272.249 | 840 | 921 | 886 | 886 | 978 | 1009 | 1037 | 1009 | 1712 | 10371.343 | 958.1313 | 839.5346 | 969.2426 | 1126.2387 | 1264.857 | 1270.6158 | 1397.6774 | 1213.7115 | 317.0563 | 9357.0652 | 2013-09-01
800504834 | Devers - Valley T/L: Relocate approximately 0.25 mile of existing single - circuit 500kV T/L. | 6268.5478 | 391.159 | 354.936 | 556.783 | 2644 | 94 | 250 | 250 | 250 | 250 | 252 | 410 | 0 | 5702.878 | 5.138 | 11.9887 | 28.8707 | 56.7627 | 90.5267 | 112.5468 | 123.8014 | 86.6121 | 49.4227 | 565.6698 | 2013-09-01
800504836 | Devers - Palo Verde 500kV T/L (CA): Loop existing DPV 500kV T/L into Colorado River Switchyard. | 9012.6678 | 270.322 | 276.169 | 1904.543 | 1600 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 600 | 210 | 8061.034 | 25.9832 | 33.7114 | 60.575 | 103.0401 | 144.258 | 176.2955 | 193.925 | 138.4148 | 75.431 | 951.6338 | 2013-09-01
800051690 | Colorado River - Devers #2 500kV T/L Land & Land Rights (CA): Acquire any additional properties or rights-of-way needed to build the Colorado River - Devers #2 500kV T/L. | 279.798 | 15.72 | -0.423 | 3.501 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 189.798 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 2013-09-01
800051691 | Devers-Valley #2 500kV T/L Land & Land Rights (CA): Acquire any additional properties or rights-of-way needed to build the Colorado River - Devers #2 500kV T/L. | 32.45 | 0.358 | 3.364 | 2.728 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-09-01
Total DCR |  | 628339.1724 | 12727.726 | 15697.6668 | 33895.949 | 23143.8827 | 39699.1021 | 25935.3346 | 20354.1803 | 48046.9822 | 47617.8331 | 45631.7833 | 38653.7307 | 42672.7535 | 394076.9245 | 44852.1278 | 33461.3906 | 30998.7583 | 27307.5462 | 26738.7792 | 22649.4382 | 21083.89 | 14770.7502 | 12399.5673 | 234262.2479
TRTP Segments 3B and 3C, and 4-11
7183 | Segment 3B
800062547 | 230 kV Transmission Line Between Highwind and Winhub Substations | 17694.1 | 334.6679 | 356.6562 | 794.4458 | 1663.7 | 2156 | 2635 | 2778 | 3198 | 1726 | 1210 | 542 | 299.6301 | 17694.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-31
800063658 | Highwind Substation Construction | 7400.696 | 144.9369 | 34.9363 | 62.124 | 531.315 | 1015.466 | 1005.263 | 1271.732 | 970.554 | 651.212 | 709.822 | 622.74 | 380.5949 | 7400.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-31
800452215 | I: TRTP 3B: Land Acquisition. | 120.172 | 3.5872 | 0.71721 | 0.25575 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9.4 | 20.2118 | 120.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-31
Total Segment 3B |  | 25214.968 | 483.192 | 392.3097 | 856.8255 | 2210.015 | 3186.466 | 3655.263 | 4061.732 | 4177.554 | 2387.212 | 1929.822 | 1174.14 | 700.4368 | 25214.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | Segment 3C
800219424 | I: TRTP 3C-1: Windhub 500kV Sub upgrade. | 1743.9 | -28.6553 | 1214.8428 | 115.6544 | 208 | 234.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-01
800219436 | I: TRTP Segment 3C: Windhub Sub: Install transformer banks 1AA and 2AA. | 36632.969 | 557.5307 | 1012.2919 | 2337.2066 | 3299.841 | 7127.141 | 7428.141 | 3306.141 | 3668.141 | 2973.141 | 2507.141 | 1008.141 | 1008.1118 | 36232.969 | 185 | 185 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2012-12-01
800219505 | I: TRTP 3C-5: Antelope 500kV Sub upgrade. | 3629.54 | -216.3082 | 795.9567 | 587.883 | 584 | 803 | 783 | 152 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.00854 | 3629.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-01
800219631 | I: TRTP 3C-3: Vincent 500kV Sub - Equip One Position. | 8.6 | 4.5897 | 0.23816 | 3.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21331 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-12-01
900692988 | Magunden Relays | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-31
Total Segment 3C |  | 42115.009 | 317.1569 | 3023.3296 | 3044.3028 | 4091.841 | 8169.1991 | 8216.141 | 3463.141 | 3813.141 | 3008.141 | 2542.141 | 1018.141 | 1008.3336 | 41715.009 | 185 | 185 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
6435 | Segment 4
800217116 | I: TRTP 4-1: Antelope-Whirlwind 500kV T/L: Construct new 14-mile single-circuit 500kV T/L. | 17748.7243 | -33.8491 | 3413.0703 | 1683.6561 | 115.71 | 2372.795 | 2372.795 | 1443.1945 | 751.295 | 751.295 | 751.295 | 751.295 | 647.3325 | 15019.8843 | 509.64 | 509.64 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 219.2 | 219.2 | 219 | 2728.84 | 2012-04-11
800217211 | I: TRTP 4-3: Path 26 Loop: Construct approx. 2-miles of new single-circuit 500kV T/L to loop existing Midway-Vincent No.3 500kV. | 2308.178 | 528.2851 | 140.4497 | 53.1741 | -369.815 | 378.35 | 331.8692 | 268.2469 | 335.5381 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 98.5799 | 2088.978 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 2012-11-15
900269206 | I: TRTP 4.5: Antelope-Windhub 500kV Cross-Over Elimination. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-01
900271208 | I: TRTP 4.4: Midway-Vincent No.3 500kV T/L Ground Clearance Upgrade. | 0 | 0.08088 | -0.00748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-01
800051900 | TRTP: Segment 4 Real Properties | 270.2277 | 78.3574 | 72.573 | 73.772 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7253 | 270.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-04-01
Total Segment 4 |  | 20327.13 | 572.8744 | 3626.0855 | 1810.6022 | -249.005 | 2756.245 | 2709.7642 | 1716.5414 | 1091.9331 | 864.495 | 864.495 | 864.495 | 750.5643 | 17379.09 | 619.24 | 619.24 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 219.2 | 219.2 | 219 | 2948.04
5472 | Segment 5
800062539 | TRTP 4-11 & 3C: Antelope-Vincent #2 500KV T/L: PEA & Preliminary Engineering. Environmental studies and licensing. | 800.984 | 58.2303 | 155.8536 | 3.2896 | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 64.7305 | 800.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
800217225 | I: TRTP 5-2: Antelope-Vincent-Windhub: Reconfigure T/L. | 225.864 | 3.0503 | 107.0888 | 1.1822 | -257.706 | 156.745 | 150.6428 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.8109 | 225.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-15
800217232 | I: TRTP 5-3: Antelope-Vincent #2 500kV: Construct new 18-miles single-circuit T/L on existing right of way. | 49628.911 | 3967.04 | 7044.2878 | 5097.6828 | 1439.6107 | 4235.0088 | 4156.445 | 4204.0933 | 891.825 | 3864.575 | 3859.1095 | 3621.35 | 3635.8832 | 46016.911 | 663.08 | 663.08 | 411 | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 295.92 | 295.92 | 296.6 | 3612 | 2012-11-15
800433760 | TRTP 4-11: Licensing | 1299.516 | 109.8207 | 155.5604 | 480.4686 | 121.629 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 53.6873 | 1299.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
800051902 | TRTP: Segment 5 Real Properties | 182.7022 | 20.452 | 4.1835 | 0.31759 | 116.962 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0871 | 182.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-01
Total Segment 5 |  | 52137.9772 | 4158.5933 | 7466.974 | 5582.9408 | 1485.3557 | 4515.7638 | 4431.0978 | 4338.9133 | 1026.645 | 3999.395 | 3993.9295 | 3756.17 | 3770.199 | 48525.9772 | 663.08 | 663.08 | 411 | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 295.92 | 295.92 | 296.6 | 3612
5243 | Segment 6
800217316 | I: TRTP 6-2: New Vincent-Duarte 500kV: Construct new 27 miles single-circuit 500kV T/L on existing ROW vacated by Antelope-Mesa line. | 92524 | 863.4265 | 1768.5161 | 2494.7262 | 841 | 863 | 8476 | 1316 | 937 | 4684 | 7873 | 6479 | 4044.3311 | 40640 | 10429 | 9342 | 7197 | 6052 | 5170 | 2579 | 3025 | 5902 | 2188 | 51884 | 2014-02-01
800217330 | I: TRTP 6-4: New Vincent-ANF 500kV: Construct 5 miles single-circuit 500kV T/L between Vincent SS and ANF boundary (M0-T1). | 16787 | 112.9852 | 695.5476 | 422.1956 | 274 | 296 | 566 | 566 | 583 | 548 | 601 | 566 | 873.2715 | 6104 | 907 | 620 | 593 | 1749 | 2280 | 2210 | 1512 | 406 | 406 | 10683 | 2014-02-01
800051930 | I: TRTP 6-6: Land Acquisition. | 31 | 1.8468 | 1.7628 | 0.16474 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2257 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-01
Total Segment 6 |  | 109342 | 978.2585 | 2465.8266 | 2917.0866 | 1118 | 1162 | 9045 | 1885 | 1523 | 5235 | 8477 | 7048 | 4920.8283 | 46775 | 11336 | 9962 | 7790 | 7801 | 7450 | 4789 | 4537 | 6308 | 2594 | 62567
6438 | Segment 7
800218130 | I: TRTP 7-2: Vincent-Rio Hondo #2: Construct 0.61 mile DC 500kV T/L cutover to connect new 27-miles 500kV T/L to existing Vincent-Rio Hondo #2. | 10622.7836 | -35.5179 | 719.2736 | 4146.0118 | 4.6491 | 95.9 | 415 | 215.8 | 4.6491 | 760.2 | 1339.7 | 1325.2 | 280.4726 | 9271.3382 | 16.9 | 253.5 | 4.6491 | 4.6491 | 462.7 | 595.1 | 4.6491 | 4.6491 | 4.6491 | 1351.4453 | 2014-09-01
800218138 | I: TRTP 7-3: Antelope-Mesa 230kV T/L: Construct new 16-mile double-circuit 500kV T/L (2B-2156 ACSR)between the City of Duarte and near the Mesa SS. | 51542.2323 | 1568.6282 | 4787.6767 | 1600.395 | 4666.5 | 2993.9 | 1669.9 | 844.1 | 691.3 | 1592.2 | 2239.8 | 1773.1 | 4671.8325 | 29099.3323 | 4437.8 | 3463.2975 | 3224.4216 | 3787.0225 | 3508.4522 | 1946.1825 | 644.4546 | 644.4546 | 786.8145 | 22442.9 | 2014-10-01
800051909 | I: TRTP 7-7: Land Acquisition. | 24.9914 | -0.25923 | 0.15785 | 2.0979 | 1.1419 | 1.0472 | 1.3455 | 1.1782 | 1.1903 | 1.238 | 1.2022 | 1.2102 | 3.7461 | 15.2961 | 1.2097 | 1.2122 | 1.2129 | 1.2116 | 1.2123 | 1.2123 | 1.212 | 1.2122 | 0 | 9.6952 | 2013-12-01
Total Segment 7 |  | 62190.0072 | 1532.851 | 5507.1082 | 5748.5047 | 4672.291 | 3090.8472 | 2086.2455 | 1061.0782 | 697.1394 | 2353.638 | 3580.7022 | 3099.5102 | 4956.0511 | 38385.9667 | 4455.9097 | 3718.0097 | 3230.2836 | 3792.8831 | 3972.3645 | 2542.4948 | 650.3157 | 650.3159 | 791.4636 | 23804.0405
6439 | Segment 8
800218522 | I: TRTP 8-2: MA1-T4 to MA1-T2: Construct 1.33 miles double-circuit 220kV T/L at Rose Hills from MA1-T4 to MA1-T2. | 1101.8537 | 344.3872 | 481.658 | 135.003 | 38.5978 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 21.9402 | 20.8251 | 1066.1883 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 3.9628 | 35.6654 | 2014-03-01
800218551 | I: TRTP 8-4: Construct 0.44 miles 220kV T/L at water tank/ Fullerton Rd. | 55.8897 | -119.736 | 71.7168 | 104.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84889 | 55.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-01
800218618 | I: TRTP 8-7: Chino-Mira Loma #1 & #2: Construct 7.26 miles Chino-Mira Loma #1 & #2 220kV T/L. | 548.3393 | -97.1478 | 89.6033 | 555.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-24
800218645 | I: TRTP 8-8: Mira Loma-Vincent: Construct new 33 miles 500kV T/L between Mesa and Mira Loma (Section of Mira Loma and Vincent). | 118981.6551 | 3620.0709 | 2313.3171 | 3473.7597 | 1097.174 | 5937.87 | 4178.458 | 3209.9165 | 3294.863 | 11292.7556 | 2942.6355 | 5492.1594 | 17111.5686 | 63964.5482 | 8730.4318 | 7909.8894 | 8622.2015 | 5711.7047 | 5740.3927 | 3897.5274 | 4637.8711 | 5247.6372 | 4519.4511 | 55017.1069 | 2014-09-01
800375079 | I: TRTP 8: Chino Hills State Park 500kV reroute alternative 4CM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01
900610533 | TRTP Segment 8: Licensing efforts associated with the construction of Segment 8 (between Tonner Canyon and Mira Loma Substation) in conjunction with the Assigned Commissioner Ruling (ACR) to review alternate routes of construction. | 1144.2048 | 54.7585 | 183.1822 | 12.5122 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 48.2564 | 696.5424 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.7291 | 49.8291 | 447.6623 | 2013-12-01
800051911 | I: TRTP 8-12: Land Acquisition. | 2903.9823 | 70.6075 | 157.0748 | 22.2522 | 82.0159 | 86.1267 | 62.8174 | 76.9866 | 75.3102 | 71.7048 | 74.6672 | 73.8941 | 765 | 1618.4575 | 769.0594 | 73.7702 | 73.7289 | 73.8312 | 73.7768 | 73.7789 | 73.7956 | 73.7838 | 0 | 1285.5248 | 2013-12-01
Total Segment 8 |  | 124735.9249 | 3872.9404 | 3296.5523 | 4304.1687 | 1267.5168 | 6077.6886 | 4294.9674 | 3340.5951 | 3423.8652 | 11418.1523 | 3070.9947 | 5637.7228 | 17944.8011 | 67949.9655 | 9553.1832 | 8037.3515 | 8749.6224 | 5839.2278 | 5867.8614 | 4024.9983 | 4765.3587 | 5375.1129 | 4573.2431 | 56785.9594
6440 | Segment 9
800148391 | TRTP SEGMENT 9: ANTELOPE - CONSTRUCT ADDITION TO EXISTING SUBSTATION | -24.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.3054 | -24.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-03
800157254 | TRTP SEGMENT 9: WINDHUB - CONSTRUCT 500kV SWITCHYARD & AA TRANSFORMER BANK | 51.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0071 | 51.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-03
800157256 | TRTP SEGMENT 9: WHIRLWIND - CONSTRUCT NEW SUBSTATION | -190.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.9592 | -190.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-03
800216839 | TRTP SEGMENT 9: WHIRLWIND - CONSTRUCT NEW SUBSTATION | 17757.6958 | -177.0773 | 3665.8953 | 482.968 | 3602.3547 | 1697.9434 | 317.6659 | 243.2977 | 149.5 | 4173.8066 | 40 | 40 | 75.6906 | 14312.0448 | 650 | 650 | 650 | 650 | 490.11 | 355.541 | 0 | 0 | 0 | 3445.651 | 2012-02-01
800216848 | TRTP SEGMENT 9: ANTELOPE - CONSTRUCT ADDITION TO EXISTING SUBSTATION | 2502.8245 | 135.0933 | 470.9109 | 65.2788 | 232.5139 | 820.5283 | 182.0085 | 109.9 | 103.7372 | 86.377 | 68.111 | 61.391 | 166.9745 | 2502.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-05
800216929 | TRTP SEGMENT 9: VINCENT - EXTEND 500KV SWITCHRACK ADDING FOUR BAY POSITIONS. EXTEND 220KV SWITCHRACK ADDING ONE BAY POSITION. | 24270.646 | 785.3742 | 2528.188 | 139.3622 | 1579.2137 | 1451.85 | 1351.1305 | 1026.176 | 857.9238 | 1842.3813 | 1736.4186 | 1555.3258 | 1179.1685 | 16032.5127 | 1698.88 | 1914.88 | 1806.88 | 1698.88 | 488.054 | 290.9594 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 8238.1333 | 2012-05-01
800217014 | TRTP SEGMENT 9: WINDHUB - CONSTRUCT 500kV SWITCHYARD & AA TRANSFORMER BANK | 834.0369 | 63.6054 | 585.0798 | -129.4201 | 82.4228 | 68.1513 | 65.8095 | 57.911 | 31.99 | 8.485 | 0 | 0 | 0.0021174 | 834.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-07
800218099 | TRTP SEGMENT 9: MESA SUB - EQUIP 220KV line protection | 559.1943 | 16.0049 | 9.267 | 8.2277 | 63.64 | 63.64 | 64.5189 | 61.36 | 55.8 | 12.48 | 12.48 | 12.1073 | 14.5083 | 394.0343 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 19.24 | 165.16 | 2013-01-07
800218712 | TRTP SEGMENT 9: MIRA LOMA SUB - EQUIP 1 500KV line protection | 2449.4904 | 222.3409 | 382.3484 | 207.9654 | 308.5433 | 256.728 | 260.6034 | 132.1905 | 122.5044 | 115.938 | 83.3659 | 84.5002 | 0.0019574 | 2177.0304 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 23.94 | 23.94 | 272.46 | 2013-05-01
800219576 | TRTP SEGMENT 9: VINCENT - EXTEND 500KV SWITCHRACK ADDING FOUR BAY POSITIONS. EXTEND 220KV SWITCHRACK ADDING ONE BAY POSITION. REMOVE MIDWAY NO. 3 SERIES CAPACITOR. | -112.4753 | -3.101 | 20.3257 | -55.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.3028 | -112.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-02-03
800219704 | TRTP SEGMENT 9: GOULD - ADD CB'S ON TRANSFORMERS TO COMPLY WITH L&B CRITERIA. ADD NEW 220KV LINE POSITION (PART OF SEGMENT 9-1) | 1152.6008 | 110.2488 | 53.2359 | 105.6043 | 147.8758 | 117.6 | 112.737 | 183.6979 | 100.8 | 69.44 | 44.8 | 10.0845 | -0.10955 | 1056.0146 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 3.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5862 | 2012-05-31
900280844 | TRTP SEGMENT 9: CHINO SUB - PROTECTION CHANGES | 613.388 | 0.50073 | 0.59492 | 1.5728 | 20.34 | 93.1662 | 213.8717 | 141.25 | 28.25 | 5.65 | 5.65 | 0 | 102.5417 | 613.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-12
900389798 | TRTP SEGMENT 9: VINCENT - RAS to support Whirlwind Acceleration | 95.5706 | 14.9898 | 21.3229 | 10.1202 | 14.9321 | 9.5542 | 6.95 | 6.95 | 4.6528 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 95.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-31
900390201 | I: TRTP 9: Whirlwind SS: Acceleration and Relay Modifications. | 0.6043 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032305 | 0.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-31
900516432 | TRTP SEGMENT 9: Replace the protective relays at Lugo Substation for the Mira Loma No.3 500kV transmission line. | 846.1636 | 1.5742 | 4.0263 | 4.7433 | 167.8042 | 190.4576 | 193.2574 | 128.5894 | 86.0825 | 45.948 | 19.8069 | 3.5669 | 0.30719 | 846.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-01
800208721 | TRTP: Segment 9 Real Properties | 8.4852 | 2.591 | 4.3901 | 1.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01959 | 8.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-01
Total Segment 9 |  | 50813.9677 | 1172.1448 | 7745.5851 | 842.51 | 6220.2125 | 4769.619 | 2768.5529 | 2091.3225 | 1541.2406 | 6360.5059 | 2010.6324 | 1766.9757 | 1306.6756 | 38595.9771 | 2448.46 | 2664.46 | 2556.46 | 2402.86 | 1012.7302 | 677.2804 | 143.98 | 155.38 | 156.38 | 12217.9906
6441 | Segment 10
800217239 | I: TRTP 10-1: Whirlwind-Windhub 500kV: Construct approx. 17 miles of new single-circuit 500kV T/L between Whirlwind and Windhub Substations. | 16443.641 | 3158.2753 | 945.6664 | 855.5845 | 189.2469 | 2319.4531 | 2144.3516 | 697.245 | 697.245 | 697.245 | 697.245 | 697.245 | 577.8383 | 13676.641 | 520.6 | 520.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.2 | 2767 | 2012-04-12
800208725 | TRTP: Segment 10 Real Properties | 58.3639 | 1.6363 | 8.7291 | 2.7666 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.432 | 58.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-04-01
Total Segment 10 |  | 16502.0049 | 3159.9116 | 954.3955 | 858.3511 | 194.3469 | 2324.5531 | 2149.4516 | 702.345 | 702.345 | 702.345 | 702.345 | 702.345 | 582.2702 | 13735.0049 | 520.6 | 520.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.2 | 2767
6442 | Segment 11
800217339 | I: TRTP 11-1: Mesa-Vincent #1 500kV: Construct 18.6 miles Mesa-Vincent #1 500kV T/L. Construct approx. 18 miles of new single-circuit 500kV T/L from Vincent SS to the Gould SS area. | 16778 | 463.532 | 331.0522 | 389.5036 | 639 | 389 | 119 | 119 | 119 | 119 | 226 | 8476 | 39.9122 | 11430 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 1012 | 542 | 5348 | 2015-05-01
800217366 | I: TRTP 11-2: Mesa-Gould 220kV: String approx. 18 miles of new 220kV conductor on vacant position of existing 220kV double-circuit tower line between Mesa and Gould area. | 2270 | 312.5115 | 260.7025 | 384.6318 | 48 | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | 592 | 80.1542 | 1838 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 432 | 2015-05-01
800217381 | I: TRTP 11-4: Eagle Rock-Pardee 230kV: Construct 2 miles of single-circuit T/L to terminate Eagle Rock-Pardee 230kV T/L into Vincent. Construct approx. 0.2 mile of single-circuit T/L to connect Eagle Rock-Pardee T/L into Gould SS. | 427 | 210.1667 | 22.1964 | 38.2406 | 21 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | -136.6037 | 238 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 189 | 2015-05-01
800208616 | I: TRTP 11-9: Land Acquisition. | 3157 | 59.4262 | 2963.1689 | 3.3933 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.0117 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-01
Total Segment 11 |  | 22632 | 1045.6364 | 3577.12 | 815.7693 | 723 | 473 | 155 | 155 | 155 | 155 | 310 | 9104 | -5.5257 | 16663 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 1081 | 611 | 5969
Subtotal Segments 3B & 3C |  | 67329.977 | 800.3489 | 3415.6393 | 3901.1283 | 6301.856 | 11355.6651 | 11871.404 | 7524.873 | 7990.695 | 5395.353 | 4471.963 | 2192.281 | 1708.7704 | 66929.977 | 185 | 185 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Subtotal Segments 4 - 11 |  | 458681.0119 | 16493.2103 | 34639.6471 | 22879.9332 | 15431.7179 | 25169.7167 | 27640.0793 | 15290.7956 | 10161.1683 | 31088.5313 | 23010.0987 | 31979.2187 | 34225.8641 | 288009.9814 | 30207.4729 | 26795.7413 | 23858.0059 | 21285.411 | 19752.3961 | 13483.2135 | 11469.3744 | 14331.5288 | 9487.8867 | 170671.0305 | #REF!
Total Segments 3B, 3C, & 4 - 11 |  | 526010.9889 | 17293.5592 | 38055.2865 | 26781.0615 | 21733.5739 | 36525.3818 | 39511.4833 | 22815.6686 | 18151.8633 | 36483.8843 | 27482.0617 | 34171.4997 | 35934.6345 | 354939.9584 | 30392.4729 | 26980.7413 | 23888.0059 | 21285.411 | 19752.3961 | 13483.2135 | 11469.3744 | 14331.5288 | 9487.8867 | 171071.0305 | #REF!
6551 | Eldorado-Ivanpah Transmission Project
800063786 | EITP, Licensing & Permit | 446 | 35 | 286 | 70 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01
900316933 | Construct a New Ivanpah 220/115 kV Substation | 60906 | 2175 | 153 | 177 | 1708 | 388 | 1558 | 4359 | 3605 | 4621 | 6871 | 6271 | 3972 | 35858 | 1538 | 2528 | 3079 | 2509 | 1939 | 7074 | 1867 | 1159 | 3355 | 25048 | 2013-07-01
900316934 | Eldorado 220 kV Substation: Upgrades | 17203 | 30 | 931 | 602 | 78 | 66 | 886 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 2002 | 1485 | 11008 | 812 | 702 | 703 | 683 | 663 | 993 | 300 | 400 | 939 | 6195 | 2013-07-01
900344621 | Eldorado-Ivanpah 220 kV T/L (California): Construct California portion of new 35 to 39-mile double-circuit 220 kV T/L (2B-1590). | 30701 | 10 | 926 | 161 | 2466 | 404 | 1378 | 1356 | 1405 | 1497 | 1487 | 1586 | 1573 | 14249 | 1937 | 1940 | 1958 | 1901 | 1828 | 1878 | 2315 | 727 | 1968 | 16452 | 2013-07-01
900344623 | Eldorado-Ivanpah 220 kV T/L (Nevada): Construct Nevada portion of new 35 to 39-mile double-circuit 220 kV T/L (2B-1590) | 116113 | 2544 | 961 | 3127 | 2333 | 2238 | 4771 | 4732 | 5735 | 6889 | 5977 | 11084 | 7248 | 57639 | 6854 | 7183 | 7678 | 6871 | 6533 | 6515 | 7191 | 2935 | 6714 | 58474 | 2013-07-01
800586667 | Real Properties | 220 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 15 | 53 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01
Total EITP |  | 225589 | 4799 | 3260 | 4139 | 6634 | 3107 | 8604 | 11690 | 11988 | 14290 | 15618 | 20959 | 14332 | 119420 | 11141 | 12353 | 13418 | 11964 | 10963 | 16460 | 11673 | 5221 | 12976 | 106169
7018 | Lugo-Pisgah Phase II
800499057 | Pisgah Sub: Siting Study for New Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suspended
Total Lugo-Pisgah Phase II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6929 | Red Bluff Substation
900247848 | Modify Existing CA Series Capacitor Bank, to Provide for 70% Compensation on the D-CRS#1- 500kV Line. | 8945.942 | 101.61 | 13.12 | 12.862 | 68.57 | 71.84 | 84.25 | 102.86 | 112.65 | 120.82 | 481.94 | 424.22 | 1343.55 | 2938.292 | 483.92 | 465.31 | 514.29 | 659.59 | 804.57 | 731.43 | 804.57 | 804.57 | 739.4 | 6007.65 | 2013-12-01
900248417 | Red Bluff Substation: Construct a new 500/230kV substation. | 140674.141 | 978.75 | 4785 | 6488.661 | 4018.03 | 20940.23 | 7975.38 | 8509.58 | 9671.53 | 2162.88 | 9892.34 | 6581.72 | 2466.23 | 84470.331 | 5878.78 | 6202.25 | 8744.88 | 11224.74 | 9349.64 | 3649.9 | 3118.66 | 4471.63 | 3563.33 | 56203.81 | 2013-12-01
900312870 | Devers-Palo Verde 500 kV Line: Loop the existing line in and out of Red Bluff Substation and form the two new Colorado River-Red Bluff and Devers-Red Bluff 500kV T/L's. | 10054.864 | 84.82 | 254.06 | 545.934 | 444.05 | 430.35 | 514.58 | 603.47 | 692.55 | 575.67 | 836.34 | 837.73 | 867.32 | 6686.874 | 552.36 | 485.14 | 534.45 | 448.88 | 401.38 | 386.57 | 372.91 | 186.3 | 0 | 3367.99 | 2013-12-01
900342200 | Devers - Colorado River #2 500 kV T/L: Loop the DCR #2 line into Red Bluff Substation and form the two new Devers- Red Bluff #2 and Colorado River-Red Bluff #2 500kV T/Ls. | 7550.156 | 95.44 | 353.09 | 483.106 | 463.92 | 321.14 | 286.01 | 395 | 427 | 433.38 | 684.05 | 675.29 | 607.96 | 5225.386 | 553.51 | 349.49 | 386.85 | 296.35 | 269.89 | 185.74 | 166.39 | 116.55 | 0 | 2324.77 | 2013-12-01
800380461 | CRE: Siting study for New Substation | 902.788 | 75.67 | 12.67 | 13.668 | 45.26 | 47.41 | 45.26 | 45.26 | 49.57 | 40.95 | 67.04 | 57.9 | 93.95 | 594.608 | 47.41 | 40.95 | 45.26 | 47.41 | 47.41 | 43.1 | 36.64 | 0 | 0 | 308.18 | 2013-12-01
Total Red Bluff |  | 168127.891 | 1336.29 | 5417.94 | 7544.231 | 5039.83 | 21810.97 | 8905.48 | 9656.17 | 10953.3 | 3333.7 | 11961.71 | 8576.86 | 5379.01 | 99915.491 | 7515.98 | 7543.14 | 10225.73 | 12676.97 | 10872.89 | 4996.74 | 4499.17 | 5579.05 | 4302.73 | 68212.4
7076 | Colorado River Substation Expansion
800404139 | Colorado River Substation: Install Equipment to support Large Generation Interconnections. | 67295 | 377 | 2192 | 2879 | 4914 | 4401 | 5490 | 2620 | 2565 | 1336 | 1149 | 1865 | 6614 | 36402 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 3701 | 2730 | - | 30893 | 2013-11-01
800466294 | CRS Expansion: Licensing effort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-01
Total CRS Expansion |  | 67295 | 377 | 2192 | 2879 | 4914 | 4401 | 5490 | 2620 | 2565 | 1336 | 1149 | 1865 | 6614 | 36402 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 3701 | 2730 | 0 | 30893
7054/7066-7069 | Whirlwind Substation Expansion
900389180 | Whirlwind Substation: Expand existing line positions. | 2649.9997 | 241.8529 | 8.5731 | 1083.7987 | 25 | 25 | 300 | 350 | 350 | 265.775 | 0 | 0 | 0 | 2649.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-01
900397857 | Plan of Service Reliability Network Upgrades: Equip one 220kV position at Whirlwind Substation to terminate the Q412 - AV Solar 1. | 850 | 14.3763 | 8.1022 | 116.8535 | 25 | 50 | 100 | 250 | 100 | 185.668 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-01
900615314 | Whirlwind (NU): Equip one 220kV position - Solar Star 1 | 2043.1015 | 0.25099 | 0.46059 | 0.25496 | 11 | 18 | 31 | 5 | 32 | 85 | 35 | 530 | 252.033 | 999.9995 | 20 | 8.102 | 95 | 100 | 125 | 250 | 400 | 20 | 25 | 1043.102 | 2014-01-01
900642439 | Whirlwind (NU): Equip one 220kV position - Solar Star 2 | 2043.1015 | 0 | 0.0764 | 0.66513 | 6 | 25 | 31 | 5 | 32 | 85 | 35 | 530 | 250.258 | 999.9995 | 20 | 8.102 | 95 | 100 | 125 | 250 | 400 | 20 | 25 | 1043.102 | 2014-01-01
900692361 | Whirlwind 2nd and 3rd AA Bank | 27327.4003 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 19.8 | 33 | 66 | 132 | 187.5218 | 204.6 | 178.2 | 172.2785 | 1000.0003 | 270.6 | 336.6 | 462 | 396 | 343.2 | 2442 | 1980 | 18513 | 1584 | 26327.4 | 2016-12-01
Total Whirlwind Sub Expansion |  | 34913.6031 | 256.4802 | 17.2123 | 1201.5723 | 73.6 | 137.8 | 495 | 676 | 646 | 808.9648 | 274.6 | 1238.2 | 674.5695 | 6499.9991 | 310.6 | 352.804 | 652 | 596 | 593.2 | 2942 | 2780 | 18553 | 1634 | 28413.604
7091 | South of Kramer Transmission
900295954 | Jasper: LGIA Engineer and construct a new interconnection facility | 1756.6468 | 34.87 | 63.91 | 53.9768 | 111.44 | 100.09 | 117.27 | 128.88 | 142.11 | 110.82 | 115.56 | 111.79 | 159.34 | 1250.0568 | 26.4913 | 27.715 | 28.6939 | 25.2479 | 25.2479 | 25.2479 | 25.9821 | 285.9821 | 35.9821 | 506.5899 | 2015-10-01
900473253 | New Cool Water-Lugo 220 kV Transmission Line | 10440.62 | 106.8261 | 170.561 | 276.5174 | 330.7 | 532.595 | 501.216 | 507.816 | 507.816 | 507.816 | 534.516 | 534.516 | 489.1045 | 5000 | 643.67 | 628.29 | 634.94 | 570.94 | 565.94 | 565.94 | 610.3 | 610.3 | 610.3 | 5440.62 | 2018-04-01
900704372 | I: Lugo – Pisgah 220KV T/L loop into Jasper Substation. | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46 | 56 | 53 | 54 | 54 | 66 | 66 | 58 | 486 | 2015-10-01
Total South of Kramer |  | 12683.2668 | 141.6961 | 234.471 | 330.4943 | 442.14 | 632.685 | 618.486 | 636.696 | 649.926 | 618.636 | 650.076 | 646.306 | 648.4445 | 6250.0568 | 703.1613 | 702.005 | 719.6339 | 649.1879 | 645.1879 | 645.1879 | 702.2821 | 962.2821 | 704.2821 | 6433.2099
6420 | West of Devers Transmission
800062511 | Pre-Engineering (Morongo Transmission Relocation Project) | 15665.4638 | 247.155 | 325.897 | 562.1833 | 811.5077 | 606.9026 | 678.3841 | 783.2503 | 780.9683 | 731.0881 | 774.1631 | 762.9328 | 935.5672 | 7999.9995 | 931.4791 | 972.7791 | 1144.3791 | 781.7409 | 775.3741 | 774.3741 | 762.3905 | 756.4737 | 766.4737 | 7665.4643 | 2017-12-01
900463423 | Devers-El Casco, El Casco-San Bernardino 220kV: Rebuild both lines approximately 43 miles 2B-1590 ASCR on double circuit towers. Devers-Vista Line #1 and Devers-Vista Line #2 220kV: Rebuild both lines approximately 45 miles 2B - 1590 ACSR on double circuit towers. (SBRAP). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-01
Total West of Devers |  | 15665.4638 | 247.155 | 325.897 | 562.1833 | 811.5077 | 606.9026 | 678.3841 | 783.2503 | 780.9683 | 731.0881 | 774.1631 | 762.9328 | 935.5672 | 7999.9995 | 931.4791 | 972.7791 | 1144.3791 | 781.7409 | 775.3741 | 774.3741 | 762.3905 | 756.4737 | 766.4737 | 7665.4643
Grand Total |  | 1678624.3859 | 37178.9065 | 65200.4736 | 77333.4913 | 62792.5344 | 106920.8416 | 90238.1681 | 69231.9651 | 93782.0399 | 105220.1063 | 103541.3942 | 106873.5293 | 107190.9792 | 1025504.4293 | 99923.8211 | 86442.8599 | 85123.5072 | 79337.856 | 74417.8273 | 66027.9536 | 56671.107 | 62904.0848 | 42270.9398 | 653119.9566